## Tabelle1
| Woche 1 (26.06-01.07.) | Woche 2 (02.07.-08.07.) | Woche 3 (09.07.-15.07.) | Woche 4 (16.07.-22.07.) | Woche 5 (FW 1, 23.07.-29.07.) | Woche 6 (FW 2, 30.07.-05.08.)
Maximilian | Table.java Klasse erstellt, Git eingerichtet, IDEs eingerichtet, Projekt aufgesetzt | Table.java Tests erstellt, Fehler korrigiert, Controller mit-implementiert | UploadHandler | UploadHandler-Tests | Dokument aufgesetzt | Präsentation vorbereitet
Adrian | Configuration-Package erstellt und implementiert | Config-Package Tests erstellt, Fehlerkorrektur, weitere Implementierungen im Config-Package | JavaScript-Skripte implementiert | JavaScript-Skripte Tests | Dokument aufgesetzt | Finale Änderungen
Frithjof | Webseite HTML-Gerüst gebaut | Parser-Package implementiert, ObservationCreator & DuplicateFinder erstellt | UploadHandler | Alle HTML-Dateien fertig | Dokument aufgesetzt | Finale Änderungen
Fabian | Error-Package implementiert, Exceptions implementiert | Tests für Error-Package | JavaScript-Skripte implementiert | Preview implementieren | Dokument aufgesetzt | Finale Änderungen
Andreas | Controller und Entities implementiert | Controller und Entities implementiert und Tests | Controller und FROST-Server-Tests | HTML | Dokument aufgesetzt | Finale Änderungen